## 5W2H - GUT
Ferramenta 5W2H com priorização GUT
5w |  |  |  |  | 2H |  | Status | Priorização
What? | Why? | Where? | Who? | When? | How? | How much?
O que? | Por que? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto? | Situação | G | U | T | GUT
Planejamento e arquitetura | Alinhar escopo, papéis e decisões técnicas antes de começar a codificar, evitando retrabalho. | Reunião da equipe / documentação do projeto | Toda a equipe (condução: líder técnico) | S1 (28/09 a 04/10) | Reunião de kickoff: divisão de papéis, definição da arquitetura (front em HTML/CSS, camada Node.js + TypeScript e servidor Java com MongoDB) e do fluxo de trabalho. | ≈ 6 h (equipe) | A iniciar | 5 | 5 | 5 | 125
Setup de ambiente e repositório | Padronizar o ambiente para que os 5 integrantes trabalhem em paralelo sem conflito. | Repositório (GitHub) e ambientes de dev/homologação | Líder técnico + Dev Back 1 | S1 (28/09 a 04/10) | Criação do repositório, estrutura de pastas das três frentes (site HTML/CSS, projeto Node/TypeScript e projeto Java), branches, padrões de código, instância do MongoDB e ambientes. | ≈ 8 h | A iniciar | 5 | 5 | 4 | 100
Prototipação e UI/UX | Validar navegação e telas antes do desenvolvimento, reduzindo mudanças na fase de código. | Ferramenta de prototipação (Figma) | Dev Front 1 + Dev Front 2 | S1 (28/09 a 04/10) | Wireframes e protótipo navegável seguindo a hierarquia Propriedade > Talhão > Safra. | ≈ 12 h | A iniciar | 4 | 5 | 4 | 80
Modelagem do banco de dados | O modelo de dados é a base de todos os módulos do backend; erros aqui contaminam o projeto inteiro. | MongoDB (banco do servidor Java) | Dev Back 1 + Dev Back 2 | S1 (28/09 a 04/10) | Definição das coleções e documentos do MongoDB (propriedades, talhões, safras, atividades), decidindo o que fica embutido e o que fica por referência. | ≈ 12 h | A iniciar | 5 | 5 | 4 | 100
Login - Frontend | Controlar o acesso ao sistema e separar os dados de cada produtor. | Front-end web (HTML, CSS e JS) | Dev Front 1 | S2 (05/10 a 11/10) | Tela de autenticação com validação de campos e integração com o fluxo de acesso. | ≈ 6 h | A iniciar | 4 | 4 | 3 | 48
Dashboard - Layout inicial | O painel é a porta de entrada do sistema e concentra os indicadores de gestão da propriedade. | Front-end web (HTML, CSS e JS) | Dev Front 2 | S2 (05/10 a 11/10) | Estrutura visual dos blocos (atividades, estoque, ocorrências, financeiro e produção) com dados simulados. | ≈ 10 h | A iniciar | 4 | 3 | 3 | 36
Propriedades - Frontend | É o primeiro nível da hierarquia do sistema; sem ele nenhum outro cadastro existe. | Front-end web (HTML, CSS e JS) | Dev Front 1 | S2 (05/10 a 11/10) | Telas de cadastro e listagem de propriedades (nome, localização, área) com dados simulados. | ≈ 8 h | A iniciar | 4 | 4 | 3 | 48
Talhões - Frontend | O talhão é a unidade de manejo usada por todos os demais módulos (safra, atividade, custo). | Front-end web (HTML, CSS e JS) | Dev Front 2 | S2 e S3 (05/10 a 18/10) | Cadastro de talhões vinculados à propriedade, com cultura, safra e status. | ≈ 12 h | A iniciar | 4 | 4 | 3 | 48
Safras e culturas - Frontend | Organiza o ciclo produtivo, que é o eixo do acompanhamento da lavoura. | Front-end web (HTML, CSS e JS) | Dev Front 1 | S3 (12/10 a 18/10) | Ciclo visual: planejamento, preparação, plantio, manejo, colheita e finalização. | ≈ 10 h | A iniciar | 4 | 3 | 3 | 36
Atividades - Frontend | Permite ao produtor planejar e registrar o que foi feito em cada talhão. | Front-end web (HTML, CSS e JS) | Dev Front 2 | S3 (12/10 a 18/10) | Telas de agendamento de atividades (plantio, irrigação, adubação, colheita) e controle de status. | ≈ 10 h | A iniciar | 4 | 3 | 3 | 36
Estoque - Frontend | Controlar insumos evita falta de material em momentos críticos do ciclo. | Front-end web (HTML, CSS e JS) | Dev Front 1 | S3 e S4 (12/10 a 25/10) | Telas de insumos, saldo disponível e movimentações de entrada/saída. | ≈ 12 h | A iniciar | 3 | 3 | 3 | 27
Ocorrências - Frontend | Registrar pragas, falhas e imprevistos dá histórico para decisões nas próximas safras. | Front-end web (HTML, CSS e JS) | Dev Front 2 | S4 (19/10 a 25/10) | Tela de registro de ocorrências com upload de foto e timeline de acompanhamento. | ≈ 8 h | A iniciar | 3 | 3 | 2 | 18
Custos - Frontend | Mostrar o custo por safra/talhão é o principal ganho gerencial prometido pelo sistema. | Front-end web (HTML, CSS e JS) | Dev Front 1 | S4 (19/10 a 25/10) | Telas de lançamento de custos e indicadores por safra, talhão e categoria. | ≈ 10 h | A iniciar | 3 | 3 | 2 | 18
Complementares - Frontend (notificações, perfil, upload de fotos, relatórios) | Completam a experiência de uso, mas não bloqueiam os fluxos principais. | Front-end web (HTML, CSS e JS) | Dev Front 2 + líder técnico | S4 (19/10 a 25/10) | Telas de alertas, dados de perfil, upload de imagens e relatórios básicos. | ≈ 10 h | A iniciar | 2 | 3 | 2 | 12
Camada intermediária Node.js + TypeScript | É o canal entre o site e o servidor Java; sem ela nenhuma tela consegue consumir a API. | Camada Node.js + TypeScript | Líder técnico + Dev Back 2 | S5 (26/10 a 01/11) | Setup do projeto Node com TypeScript, rotas base, tratamento de erro e cliente HTTP de acesso ao servidor Java. | ≈ 10 h | A iniciar | 5 | 5 | 4 | 100
Login - Autenticação (Backend) | Sem autenticação no servidor, nenhum outro endpoint pode ser liberado com segurança. | Servidor Java (API e regras de negócio) | Dev Back 1 | S5 (26/10 a 01/11) | Endpoint de autenticação no servidor Java, geração de sessão/token e regras de acesso, repassados pela camada Node/TypeScript. | ≈ 10 h | A iniciar | 5 | 5 | 4 | 100
Propriedades - Backend | Dá persistência real ao primeiro nível da hierarquia do sistema. | Servidor Java (API e regras de negócio) | Dev Back 1 | S5 (26/10 a 01/11) | CRUD de propriedades e regras de vínculo com talhões. | ≈ 8 h | A iniciar | 5 | 4 | 3 | 60
Talhões - Backend | Todos os módulos de operação dependem do talhão persistido. | Servidor Java (API e regras de negócio) | Dev Back 2 | S5 (26/10 a 01/11) | CRUD de talhões e integração com propriedades. | ≈ 8 h | A iniciar | 5 | 4 | 3 | 60
Safras e culturas - Backend | Garante que o ciclo produtivo fique registrado e possa ser consultado depois. | Servidor Java (API e regras de negócio) | Dev Back 1 | S6 (02/11 a 08/11) | CRUD de safras, vínculo com talhões e culturas e controle de status do ciclo. | ≈ 8 h | A iniciar | 4 | 4 | 3 | 48
Atividades - Backend | Sustenta o acompanhamento diário do trabalho na propriedade. | Servidor Java (API e regras de negócio) | Dev Back 2 | S6 (02/11 a 08/11) | CRUD de atividades e regras de status (agendada > em andamento > concluída). | ≈ 8 h | A iniciar | 4 | 4 | 3 | 48
Estoque - Backend | Regras de saldo e estoque mínimo precisam ficar no servidor para manter consistência. | Servidor Java (API e regras de negócio) | Dev Back 1 | S6 (02/11 a 08/11) | CRUD de estoque, movimentações de entrada/saída/ajuste e regra de estoque mínimo. | ≈ 10 h | A iniciar | 4 | 4 | 3 | 48
Ocorrências - Backend | Permite manter o histórico de problemas da lavoura entre safras. | Servidor Java (API e regras de negócio) | Dev Back 2 | S7 (09/11 a 15/11) | CRUD de ocorrências e regras de status (aberta > em acompanhamento > resolvida). | ≈ 8 h | A iniciar | 3 | 4 | 3 | 36
Custos - Backend | Os indicadores gerenciais só têm valor se forem calculados sobre dados reais. | Servidor Java (API e regras de negócio) | Dev Back 1 | S7 (09/11 a 15/11) | CRUD de custos e cálculo dos indicadores gerenciais por safra/talhão/categoria. | ≈ 10 h | A iniciar | 4 | 4 | 3 | 48
Dashboard - Indicadores integrados | É a tela de maior impacto na apresentação final e mostra o sistema funcionando de ponta a ponta. | Servidor Java (API e regras de negócio) + Node/TS + front-end | Dev Back 2 + Dev Front 2 | S7 (09/11 a 15/11) | Consultas de indicadores no servidor Java sobre o MongoDB, expostas pela camada Node/TS e consumidas pelo painel. | ≈ 10 h | A iniciar | 4 | 4 | 3 | 48
Complementares - Backend (notificações, perfil, upload de fotos, relatórios) | Fecham as funcionalidades de apoio já criadas no frontend. | Servidor Java (API e regras de negócio) | Líder técnico | S7 (09/11 a 15/11) | Endpoints de notificações, perfil, upload de imagens e relatórios no servidor Java, com as rotas correspondentes no Node/TS. | ≈ 8 h | A iniciar | 2 | 3 | 2 | 12
Integração frontend-backend (todos os módulos) | É o ponto de maior risco do cronograma: sem integração não há MVP para entregar. | Ambiente de homologação (front, Node/TS e servidor Java) | Toda a equipe | S7 e S8 (09/11 a 20/11) | Troca dos dados simulados pelas rotas Node/TypeScript ligadas ao servidor Java e validação dos fluxos de ponta a ponta. | ≈ 20 h (equipe) | A iniciar | 5 | 5 | 5 | 125
Testes gerais e correção de bugs | Evita que falhas apareçam durante a apresentação e a avaliação do projeto. | Ambiente de homologação (front, Node/TS e servidor Java) | Toda a equipe (revisão: líder técnico) | S8 (16/11 a 20/11) | Roteiro de testes dos fluxos essenciais, registro dos bugs encontrados e correção por prioridade. | ≈ 16 h (equipe) | A iniciar | 5 | 5 | 5 | 125
Ajustes finais de backend e performance | Garante consistência dos dados e resposta aceitável na demonstração. | Servidor Java (API e regras de negócio) | Dev Back 1 + Dev Back 2 | S8 (16/11 a 20/11) | Revisão das regras de negócio no servidor Java, otimização das consultas ao MongoDB e checagem de consistência dos dados. | ≈ 8 h | A iniciar | 4 | 5 | 4 | 80
Deploy, documentação e apresentação | É a entrega formal do Projeto Integrador; sem ela o trabalho não é avaliado. | Ambiente de produção/homologação + documentação | Toda a equipe | S8 (16/11 a 20/11) | Publicação do site, da camada Node/TS e do servidor Java, escrita da documentação técnica e preparação da apresentação. | ≈ 12 h (equipe) | A iniciar | 5 | 5 | 5 | 125
Legenda e critérios
• Priorização GUT: G = Gravidade, U = Urgência, T = Tendência. Cada um recebe nota de 1 a 5 e a coluna GUT é o produto G × U × T (mínimo 1, máximo 125). Quanto maior o GUT, maior a prioridade.
• Escala sugerida de 1 a 5. 1: muito baixa ¦ 2: baixa ¦ 3: média ¦ 4: alta ¦ 5: muito alta.
• Células amarelas são para preenchimento/atualização da equipe (Situação, G, U e T). A coluna GUT é calculada por fórmula; não digitar valores nela.
• Situação: escolher na lista (A iniciar / Em andamento / Concluído / Atrasado).
• Premissa da coluna "Quanto?": estimativa de horas de trabalho por entrega, feita a partir do cronograma de 8 semanas; não houve custo financeiro informado. Ajustar conforme a realidade da equipe.
• Premissa da coluna "Quem?": papéis genéricos (Dev Front 1 e 2, Dev Back 1 e 2, líder técnico) para a equipe de 5 integrantes. Substituir pelos nomes reais.
• Stack definida pela equipe: front-end em HTML e CSS, camada intermediária em Node.js + TypeScript, servidor principal em Java e banco de dados MongoDB.
• Fonte dos itens, datas e descrições: planilha AgroGestão (Cronograma de Desenvolvimento do MVP) (28/09 a 20/11/2026). A entrega da camada Node/TypeScript foi acrescentada por não constar no cronograma original.